## 施工歩掛見積書
別紙ー１ 見積書
再生クラッシャーラン製造工（脱着式）施工歩掛 見積書
１． 施工フロー
施工フローは、次図を標準とする。
| とりこわし/とり外し作業 |  |  | アタッチメント搬入 |  | 小割アタッチメント取付 |  | 殻 小 割 |  | 小割アタッチメント取外 |  | 骨材再生アタッチメント取付 |  | 骨材再生 |  | 骨材再生アタッチメント取外し | アタッチメント搬出
（注）ア．本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。
イ．殻小割は必要に応じ計上する。(投入殻寸法が３辺の内２辺が350mmを超える場合)
※ただし、市場単価の構造物とりこわし工を計上している場合は殻小割工を計上しない。
ウ．殻搬入・骨材搬出は現場条件で異なるため別途計上とする。
エ．現場で発生した鉄屑の積込・運搬は別途計上とする。
オ．骨材の品質確認が必要な場合は、試験費を別途計上する。
２． 編成人員
（1日当り）
| 職 種 |  |  |  | 特殊作業員 | [7 empty] | 備 考
工種名
| 骨材再生 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 鉄筋・不純物除去作業
（注）ア．施工フローで示した「骨材再生」工種に計上する。
イ．職種の定義と作業内容については、「公共工事設計労務単価」の職種分類とする。
３． 施工機種
| 工種名 |  |  |  | 機械名 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 単位 |  | 数量
| 殻小割 |  |  |  | バックホウ |  |  | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  |  |  | 台 |  | 1
[5 empty] | 小割圧砕機 |  |  | 小割圧砕機 GC-200 |  |  |  |  | 台 |  | 1
| 骨材再生 |  |  |  | バックホウ |  |  | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  |  |  | 台 |  | 1
[5 empty] | 骨材製造機 |  |  | バケットクラッシャー FU-70 |  |  |  |  | 台 |  | 1
（注）ア．施工フローで示した工種で計上する。
イ．殻小割作業は、投入殻寸法が350mmを超える場合に計上する。
ただし、市場単価の構造物とりこわし工を計上している場合は殻小割工を計上しない。
殻 小 割 : 小割圧砕機によりコンクリート殻を破砕する作業
骨 材 再 生 : バックホウ装着型骨材製造機により粒度0～40mm(0～80mm) に破砕し、
人力（特殊作業員）で鉄屑、不純物を除去する。
※有筋、無筋の別に係わらず、人力（特殊作業員 1名）を計上する。
ウ．施工機械の諸元等については、「建設機械損料算定表」による。
４． 日当り施工量
（ｍ3/日）
| 工種名 |  |  |  | 単位 |  | 数量 |  | 算出方法等
| 殻小割 |  |  |  | ｍ3 |  | 112 |  | 破砕前の殻処理量
| 骨材再生 |  |  |  | ｍ3 |  | 42 |  | 破砕前の殻処理量
（注）ア．施工フローで示した工種で計上する。
イ．上表は、破砕前の殻処理量で鉄筋の有無に係わらず同一とする。
ウ．骨材再生後の変化率は、次のとおりとする。
|  | 破砕後の骨材体積 |  |  |  |  | ＝ | 1
破砕前の殻体積
５． 諸雑費
| 工種名 |  |  |  | 単位 |  | 数量 |  | 計上方法 |  |  |  | 計上内容
| 骨材再生 |  |  |  | 式 |  | 1 |  | 調整額 |  |  |  | 100ｍ3当たり単価千円止
（注） ア．諸雑費は、100ｍ3当たり単価千円止とするための調整額であり、率計上はしない。
６． 機械運転費
| 工種名 |  |  |  | 機械名 |  | 単位 |  | 燃料費 |  | 運転労務 |  | 損料日数 |  | 損料額
| 殻小割 |  |  |  | バックホウ |  | 日 |  | 108L |  | － |  | 1.46 |  | －
[5 empty] | 小割圧砕機 |  | 日 |  | － |  | － |  | 1 |  | 12,000円
| 骨材再生 |  |  |  | バックホウ |  | 日 |  | 108L |  | － |  | 1.46 |  | －
[5 empty] | 骨材製造機 |  | 日 |  | － |  | － |  | 1 |  | 45,200円
投入サイズ350mm超の場合

## 歩掛策定書
別紙ー２ 歩掛策定
再生クラッシャーラン製造工（脱着式）歩掛 策定書
１． 再生クラッシャーラン製造工 施工歩掛
骨材再生 １００ｍ3当たり単価表
【投入寸法 ３５０mm以内】
| 名 称 |  | 規 格 |  | 単位 | 数量 | 適 用
| 特殊作業員 |  |  |  | 人 | 2.381 | 1*100/42
| バックホウ運転費 |  | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) |  | 日 | 2.381 | 1*100/42
| 骨材製造機 |  | バケットクラッシャー FU-70 |  | 日 | 2.381 | 1*100/42
１００ｍ3当たり計
バックホウ １日当たり運転歩掛
| 名 称 |  | 数 量 | 単 位
| 運転手（特殊） |  | 1 | 人
| 軽油 |  | 108 | L
| 損料 |  | 1.46 | 日
骨材製造機（アタッチメント） １日当たり運転歩掛
| 名 称 |  | 数 量 | 単 位
| 運転手（特殊） |  | － | 人
| 軽油 |  | － | L
| 損料 |  | 1 | 日
【投入寸法 ３５０mm超】
| 名 称 |  | 規 格 |  | 単位 | 数量 | 適 用
| 特殊作業員 |  |  |  | 人 | 2.381 | 1*100/42
| バックホウ運転費 |  | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) |  | 日 | 2.381 | 1*100/42
| 骨材製造機 |  | バケットクラッシャー FU-70 |  | 日 | 2.381 | 1*100/42
| バックホウ運転費 |  | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) |  | 日 | 0.892 | 1*100/112
| 小割圧砕機 |  | 小割圧砕機 GC-200 |  | 日 | 0.892 | 1*100/112
１００ｍ3当たり計
バックホウ １日当たり運転歩掛 （殻小割に伴う運転歩掛）
| 名 称 |  | 数 量 | 単 位
| 運転手（特殊） |  | 1 | 人
| 軽油 |  | 108 | L
| 損料 |  | 1.46 | 日
小割圧砕機（アタッチメント） １日当たり運転歩掛
| 名 称 |  | 数 量 | 単 位
| 運転手（特殊） |  | － | 人
| 軽油 |  | － | L
| 損料 |  | 1 | 日
（注） ア．殻小割に伴う、バックホウ運転費、小割圧砕機の費用が追加となりそれ以外は変わらない。
規格・仕様条件
ア） 日当たり施工量（４）は破砕前の殻処理量で鉄筋の有無、0～40mm,0～80mm製造に係わらず同一とする。
イ） 殻小割作業は、投入殻寸法が350mmを超える場合に計上する。
ただし、市場単価の構造物とりこわし工を計上している場合は殻小割工を計上しない。
ウ） 作業後、分離された鉄筋の処理については別途考慮する。
エ） アタッチメントの脱着、運搬について例外を除き工事一般管理費に含む。
オ） 作業量の制限はない。
２． 施工場所 ： 全国
３． 有効期限 ：

## (破砕ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ-骨材製造機損料)
ア タ ッ チ メ ン ト 損 料 算 定 表
分 類 コ ー ド | 規 格 |  |  | -1 | -2 | 年間標準 |  |  | -6 | -7 |  | 運転1時間当たり |  | 供用1日当たり |  | 参 考
| 諸 元 | 機関出力kw(PS) | 機械質量（t） | 基礎単価 | 標準使用年数 | -3 | -4 | -5 | 維持修理比率 | 年間管理費率 | 残存率 | -8 | -9 | -10 | -11 | 運転1時間当たり換算値 |  | 供用1日当たり換算値 |  | -16 | -17 | 摘 要
[6 empty] | 運転時間 | 運転日数 | 供用日数 |  |  |  | 損料率 | 損 料 | 損料率 | 損 料 | (12) 損料率 | (13) 損 料 | (14) 損料率 | (15) 損 料 | 運転1時間当たり燃料消費率 | 燃料消費量
|  |  |  | （千円） | （年） | （時間） | （日） | （日） | （％） | （％） | （％） | （×10）-6 | （円） | （×10）-6 | （円） | （×10）-6 | （円） | （×10）-6 | （円） | (㍑/kW-h) | (㍑/h)
油圧ショベル装着式骨材製造機 FU-70 | 最大破砕力40.0kN、圧砕ﾓｰﾀｰ回転速度260min-1 | － | 2.5 | 21210 | 8.5 | 530 | 80 | 120 | 50 | 9 | 9 | 212 | 4490 | 1196 | 25300 | 483 | 10240 | 2132 | 45200 |  |  | 適用ｼｮﾍﾞﾙ 山積 0.8ｍ3～1.0ｍ3級

## (破砕ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ-小割圧砕機損料)
ア タ ッ チ メ ン ト 損 料 算 定 表
分 類 コ ー ド | 規 格 |  |  | -1 | -2 | 年間標準 |  |  | -6 | -7 |  | 運転1時間当たり |  | 供用1日当たり |  | 参 考
| 諸 元 | 機関出力kw(PS) | 機械質量（t） | 基礎単価 | 標準使用年数 | -3 | -4 | -5 | 維持修理比率 | 年間管理費率 | 残存率 | -8 | -9 | -10 | -11 | 運転1時間当たり換算値 |  | 供用1日当たり換算値 |  | -16 | -17 | 摘 要
[6 empty] | 運転時間 | 運転日数 | 供用日数 |  |  |  | 損料率 | 損 料 | 損料率 | 損 料 | (12) 損料率 | (13) 損 料 | (14) 損料率 | (15) 損 料 | 運転1時間当たり燃料消費率 | 燃料消費量
|  |  |  | （千円） | （年） | （時間） | （日） | （日） | （％） | （％） | （％） | （×10）-6 | （円） | （×10）-6 | （円） | （×10）-6 | （円） | （×10）-6 | （円） | (㍑/kW-h) | (㍑/h)
油圧ショベル装着式 小割圧砕機(GC-200) | ー | － | 1.1 | 5640 | 8.5 | 530 | 80 | 120 | 50 | 9 | 9 | 212 | 1190 | 1196 | 6700 | 483 | 2720 | 2132 | 12000 |  |  | 適用ｼｮﾍﾞﾙ 山積 0.8ｍ3～1.0ｍ3級